ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ №________

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы   «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области» на 2018-2022 годы

Во исполнение постановления главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановления главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ) и постановления  администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2170-ПА  «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений  главы городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 436-ПГ, от 24.11.2017 № 633-ПГ)  постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области» на 2018-2022 годы (Приложение к настоящему постановлению).

2. Установить, что муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области» на 2018-2022 годы вступает в силу с 01.01.2018 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Отделу муниципальной информационной политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Е.В. Журавлева.

Глава городского округа Котельники

Московской области                                                                        И.В.  Польникова

- Заместитель главы администрации

- _______________Г.А. Дюкарева

- «___»__________2017г.

- Заместитель главы администрации

- _______________Е.В. Журавлев

- «___»__________2017г.

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- _______________ Л.И. Визаулина

- «___»__________2017г.

- Начальник управления финансов

- _______________ И.А. Гуреева

- «___»__________2017г.

- Начальник отдела управления делами

- _______________ Е.Б. Головачева

- «___»__________2017г.

- Главный бухгалтер

- _______________О.И. Джагарян

- «___»__________2017г.

- Начальник отдела экономики,

- поддержки малого и среднего предпринимательства

- _______________ М.Г. Суслина

- «___»__________2017г.

- Отдел правовой работы и нормотворчества

- _______________ М.С. Похабова

«___»__________2017г.

Консультант отдела управления

жилищным хозяйством

__________________Я.С. Прохоров

«___»____________2017г.

Приложение к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от ______№__________

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа Котельники. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Котельники Подпрограмма 2. Комфортная городская среда Подпрограмма 3. Благоустройство территорий городского округа Котельники Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего, в том числе: | 571285,7 | 126969,7 | 114526 | 112776 | 108507 | 108507 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 530412,7 | 90314,7 | 112542 | 111542 | 108007 | 108007 |
| Средства бюджета Московской области | 24546 | 23078 | 734 | 734 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 16327 | 13577 | 1250 | 500 | 500 | 500 |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В 2017 году жилищно-коммунальное хозяйство города было представлено жилищным фондом общей площадью 1675,03 тыс. м2.

На территории города расположено 187 жилых многоквартирных дома, общей жилой площадью 1185,54 тыс. м2, управление которыми осуществляется 12 организациями.

По сведения жилищных организаций в обслуживаемом жилищном фонде постоянно проживает более 44 тыс. человек.

Модернизация скверов, увеличение элементов детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, установка малых архитектурных форм, непосредственным образом влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Котельники.

Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения.

Запланирована большая работа по посадке и уходу за зелеными насаждениями, в том числе модернизация зеленых насаждений в жилых кварталах и городских территориях.

В соответствие с программой запланировано выполнение мероприятий по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и кронированию деревьев.

В целях повышения уровня благоустройства запланировано внедрять передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Работы по благоустройству будут иметь характер улучшенного комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Благоустройство на территории городского округа Котельники является одной из насущных задач, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий городского округа Котельники является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

Уличное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик городского округа Котельники. Модернизация линий наружного освещения необходима для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Котельники запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена щитового оборудования, замена воздушных и кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства городского округа Котельники запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №154/8 внесены изменения в государственную программу Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» в части добавления мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов. Одними из условий является софинансирование работ муниципальным образованием и планирование нормативного количества подъездов многоквартирных домов.

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы» является создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа Котельники.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы позволит:

- Провести капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" в 76 домах;

- Провести ремонт 120 подъездов многоквартирных домов в рамках Губернаторской программы;

- Ежегодно обустроить  5 дворовых территорий;

- Ежегодно обустроить 3 площадки по сбору мусора;

- Ежегодно ремонтировать 25% подъездов многоквартирных домов.

Полный перечень развития ситуации представлен в Приложении 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»», в которое включены как отраслевые целевые показатели, согласованные с курирующими министерствами, так и муниципальные показатели, разработанные управлением жилищно-коммунальной инфраструктуры для отображения полной картины изменений в рамках муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

В состав муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы» включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Комфортная городская среда» (Приложение № 3 к муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает обустройство дворовых и общественных территорий и детских игровых площадок.

2. Подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа Котельники» (приложение № 4 к муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает улучшение комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Котельники» (приложение № 5 к муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает ремонт подъездов на территории городского округа согласно Губернаторской программе, а также ремонт муниципальных жилых помещений.

4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 6 к муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает создание условий для работы МБУ «СПЕЦТРАНС».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснование их осуществления.

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают - укрупнённое мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы, создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Котельники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности (A, B, C, D) | Отраслевой целевой показатель | Шт. | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 |
| 1.2 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Отраслевой целевой показатель | Шт. | 90 | 77 | 77 | 76 | 76 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Отраслевой целевой показатель | Шт. | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Отраслевой целевой показатель | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | Количество установленных детских игровых площадок | Отраслевой целевой показатель | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2.3 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Отраслевой целевой показатель | %/шт. | 35/18 | 40/23 | 50/28 | 60/33 | 70/38 | 80/43 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий городского округа Котельники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой целевой показатель | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3.2 | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие цены приобретаемой техники, цене установленной государственной программой Московской области | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 4.2 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Количество благоустроенных общественных территорий, шт: алгоритмом расчёта показателя является фактическое количество благоустроенных общественных территорий на территории городского округа Котельники, в отчетном году.

Количество установленных детских игровых площадок, шт: алгоритмом расчёта показателя является фактическое количество установленных детских игровых площадок на территории городского округа Котельники, в отчетном году.

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/шт: алгоритмом расчёта показателя является фактическое количество обустроенных дворовых территорий на территории городского округа Котельники, в отчетном году и выражается в процентном и штучном соотношении к общему количеству дворовых территорий городского округа Котельники. Составляет 10% дворовых территорий ежегодно.

Количество установленных приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

Количество установленных приборов учета воды в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета холодной и горячей воды, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Дома, в которых требуется проведение капитального ремонта согласовываются с Фондом капитального ремонта и Министерством строительного комплекса.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о проведении капитального ремонта дома предоставляются некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов.

Алгоритм определения значения целевого показателя: фактическое количество подъездов, отремонтированных в рамках Губернаторской программы по ремонту подъездов, на конец года.

Единица измерения: штука.

Источник данных: Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021годы», в редакции постановления Правительства Московской области от 14.03.2017 №154/8.

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду – методика расчета данного показателя подразумевает наличие и работоспособность техники для нужд коммунального хозяйства.

Соответствие цены приобретаемой техники, цене установленной государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы - методика расчета данного показателя соотношение цены приобретаемой техники  цене установленной государственной программе.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2018-2022 годы.

7.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий. Муниципальный заказчик Программы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области. Муниципальный заказчик подпрограммы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области.

8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 года № 606-ПГ «Об утверждении положения о порядке

разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Координатор программы:

Заместитель главы администрации		 				       Е.В. Журавлев

Начальник управления ЖКИ				                                   Л.И. Визаулина

Я.С. Прохоров

8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Котельники»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Всего, в том числе | 80284 | 34484 | 10400 | 9400 | 13000 | 13000 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджетов городского округа Котельники | 55863 | 10063 | 10400 | 9400 | 13000 | 13000 |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 11344 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 13077 | 13077 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.  Общая характеристика

Жилищный фонд городского округа Котельники Московской области (далее - городской округ Котельники) представлен 187 многоквартирными домами.

Администрация городского округа Котельники как собственник муниципальных жилых помещений несет, в соответствии со статьями 30, 65 Жилищного Кодекса РФ ответственность за содержание собственного имущества. Так же в соответствии со статьей 169 Жилищного Кодекса РФ у администрации городского округа Котельники имеется обязанность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в фонд капитального ремонта.

Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №154/8 внесены изменения в государственную программу Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» в части добавления мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов. Одними из условий является софинансирование работ муниципальным образованием и планирование нормативного количества подъездов многоквартирных домов.

Городским округом Котельники планируется отремонтировать силами управляющих организаций (ТСЖ) в 2018 году 120 подъездов.

- Методика расчета показателей реализации Подпрограммы

Количество установленных приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

Количество установленных приборов учета воды в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета холодной и горячей воды, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Дома, в которых требуется проведение капитального ремонта согласовываются с Фондом капитального ремонта и Министерством строительного комплекса.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о проведении капитального ремонта дома предоставляются некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов.

Алгоритм определения значения целевого показателя: фактическое количество подъездов, отремонтированных в рамках Губернаторской программы по ремонту подъездов, на конец года.

Единица измерения: штука.

Источник данных: Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021годы», в редакции постановления Правительства Московской области от 14.03.2017 №154/8.

Заместитель главы администрации		 				       Е.В. Журавлев

Начальник управления ЖКИ				                                   Л.И. Визаулина

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Котельники»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания

жителей многоквартирных домов городского округа Котельники»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского округа Котельники | 2018 – 2022 годы | Всего | 6829 | 29300 | 6500 | 5400 | 4400 | 13000 | 13000 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 6829 | 29300 | 6500 | 5400 | 4400 | 13000 | 13000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. 1 | Мероприятие 1 Ремонт и проектирование муниципальных жилых помещений | 2018 – 2022 годы | Всего | 296 | 3300 | 500 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 296 | 3300 | 500 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 . 2 | Мероприятие 2 Перечисление платы в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах | 2018 – 2022 годы | Всего | 6485 | 39000 | 6000 | 5000 | 4000 | 12000 | 12000 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 6485 | 39000 | 6000 | 5000 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 . 3 | Мероприятие 3 Обследование многоквартирных жилых домов | 2018 – 2022 годы | Всего | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД | 2018 – 2022 годы | Всего | 24908 | 24907 | 14907 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 3182 | 13563 | 3563 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10897 | 11344 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13077 | 13077 | 13077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов | 2018 – 2022 годы | Всего | 24908 | 24907 | 14907 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 3182 | 13563 | 3563 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10897 | 11344 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13077 | 13077 | 13077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 32167 | 80284 | 34484 | 10400 | 9400 | 13000 | 13000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 10441 | 55863 | 10063 | 10400 | 9400 | 13000 | 13000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10897 | 11344 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13077 | 13077 | 13077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Всего, в том числе | 125400 | 13000 | 33100 | 33100 | 23100 | 23100 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджетов городского округа Котельники | 125400 | 13000 | 33100 | 33100 | 23100 | 23100 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма городского округа Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) «Комфортная городская среда» (далее муниципальная подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.06.2015 г №108-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Котельники Московской области», Уставом городского округа Котельники и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014г. №606-ПГ«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Модернизация скверов, развитие детской игровой и спортивной инфраструктуры и зон отдыха во дворах, установка малых архитектурных форм, непосредственным образом влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Котельники.

Благоустройство дворовых территорий городского округа Котельники – одна из самых актуальных проблем. Благоустройство дворовых территорий включает в себя ряд мероприятий по улучшению условий проживания в жилой застройке и оснащению необходимым современным оборудованием, а также создание зон отдыха на основе размещения детских игровых и спортивных площадок. Благоустройство дворовых территорий, принадлежащих управляющим организация, товариществам собственников жилья и иным организациям, осуществляется в рамках действующего законодательства, за счёт данных организаций.

Ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на увеличение уровня благоустройства дворовых территорий.

Согласно государственной программе, на территории городского округа Котельники ежегодно благоустраивается 10% дворовых территорий детскими игровыми площадками с учётом перечня обязательных элементов.

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

Подпрограммы

Количество благоустроенных общественных территорий, шт: алгоритмом расчёта показателя является фактическое количество благоустроенных общественных территорий на территории городского округа Котельники, в отчетном году.

Количество установленных детских игровых площадок, шт: алгоритмом расчёта показателя является фактическое количество установленных детских игровых площадок на территории городского округа Котельники, в отчетном году.

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/шт: алгоритмом расчёта показателя является фактическое количество обустроенных дворовых территорий на территории городского округа Котельники, в отчетном году и выражается в процентном и штучном соотношении к общему количеству дворовых территорий городского округа Котельники. Составляет 10% дворовых территорий ежегодно.

Заместитель главы администрации		 				       Е.В. Журавлев

Начальник управления ЖКИ				                                   Л.И. Визаулина

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме «Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных и дворовых территорий городского округа Котельники Московской области | 2018 – 2022 годы | Всего | 50963 | 125400 | 13000 | 33100 | 33100 | 23100 | 23100 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 50963 | 125400 | 13000 | 33100 | 33100 | 23100 | 23100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство и содержание общегородских и дворовых территорий городского округа Котельники | 2018 – 2022 годы | Всего | 11889 | 65000 | 13000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 11889 | 65000 | 13000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Благоустройство детских игровых площадок, покупка и установка новых, включая работы по устройству покрытий | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Ремонт и обслуживание объектов и элементов благоустройства дворовых территорий | 2018 – 2022 годы | Всего | 39074 | 60000 | 0 | 19000 | 19000 | 11000 | 11000 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 39074 | 60000 | 0 | 19000 | 19000 | 11000 | 11000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 50963 | 125400 | 13000 | 33100 | 33100 | 23100 | 23100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 50963 | 125400 | 13000 | 33100 | 33100 | 23100 | 23100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Благоустройство территорий городского округа Котельники»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Всего, в том числе | 115417,7 | 33843,7 | 20884 | 20134 | 20278 | 20278 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджетов городского округа Котельники | 98965,7 | 21609,7 | 18900 | 18900 | 19778 | 19778 |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 13202 | 11734 | 734 | 734 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 3250 | 500 | 1250 | 500 | 500 | 500 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма городского округа Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) «Благоустройство территорий городского округа Котльники» (далее муниципальная подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.06.2015 г №108-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Котельники Московской области», Уставом городского округа Котельники и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014г. №606-ПГ«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения.

Запланирована большая работа по посадке и уходу за зелеными насаждениями, в том числе модернизация зеленых насаждений в жилых кварталах и городских территориях.

В соответствие с подпрограммой запланировано выполнение мероприятий по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и кронированию деревьев.

В целях повышения уровня благоустройства запланировано внедрять передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Работы по благоустройству будут иметь характер улучшенного комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Создание условий для повышения качества жизни населения на территории городского округа Котельники Московской области является одной из насущных задач, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий городского округа Котельники является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

Уличное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик городского округа Котельники. Развитие систем уличного освещения необходимо для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы уличного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Котельники запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена щитового оборудования, замена воздушных и кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства городского округа Котельники  запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

Муниципальная подпрограмма определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы ежегодно производится на основе мониторинга динамики изменений планируемых значений показателей за отчетный период с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2018-2022 годы.

Заместитель главы администрации		 				       Е.В. Журавлев

Начальник управления ЖКИ				                                   Л.И. Визаулина

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территорий городского округа Котельники»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа Котельники»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Создание условий для благоустройства территорий городского округа Котельники Московской области | 2018 – 2022 годы | Всего | 17727 | 37428,7 | 17188,7 | 4634 | 4634 | 5486 | 5486 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 8357 | 24226,7 | 5454,7 | 3900 | 3900 | 5486 | 5486 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9370 | 13202 | 11734 | 734 | 734 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Покупка, установка и содержание малых архитектурных форм, ремонт памятников | 2018 – 2022 годы | Всего | 151 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 151 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация и выполнение работ в случае образования несанкционированных свалок и вывоз мусора | 2018 – 2022 годы | Всего | 400 | 1600 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 400 | 1600 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Организация и проведение конкурсов по благоустройству | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация и проведение месячников по благоустройству и субботников | 2018 – 2022 годы | Всего | 300 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 300 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация и проведение защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 2018 – 2022 годы | Всего | 66 | 2674 | 734 | 734 | 734 | 236 | 236 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 66 | 472 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2202 | 734 | 734 | 734 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Изготовление и установка декоративных ограждений | 2018 – 2022 годы | Всего | 1500 | 3000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1500 | 3000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Содержание, текущий ремонт и устройство новых контейнерных площадок | 2018 – 2022 годы | Всего | 387 | 1300 | 0 | 150 | 150 | 500 | 500 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 387 | 1300 | 0 | 150 | 150 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Приобретение техники для нужд благоустройства территорий | 2018 – 2022 годы | Всего | 12005 | 14454,7 | 14454,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 3230 | 3454,7 | 3454,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8775 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 9 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 10 Посадка цветов, содержание цветников, и устройство новых, включая вертикальное озеленение, выпиловка сухих деревьев, посадка многолетников, приобретение грунта | 2018 – 2022 годы | Всего | 2181 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 2181 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 11 Посадка и содержание зеленых насаждений, включая работу связанную с аварийными, упавшими и сухостойными зелеными насаждениями | 2018 – 2022 годы | Всего | Выполнение мероприятия в рамках финансовых средств, поступающих в бюджет городского округа Котельники от выпиловки и в результате компенсационного озеленения. |  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 2018 – 2022 годы | Всего | 14221 | 77989 | 16655 | 16250 | 15500 | 14792 | 14792 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 13721 | 74739 | 16155 | 15000 | 15000 | 14292 | 14292 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500 | 3250 | 500 | 1250 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 2 . 1 | Мероприятие 1 Развитие и содержание систем уличного освещения; оплата электроэнергии | 2018 – 2022 годы | Всего | 13721 | 73584 | 15000 | 15000 | 15000 | 14292 | 14292 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 13721 | 73584 | 15000 | 15000 | 15000 | 14292 | 14292 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 . 2 | Мероприятие 2 Модернизация электросетевого хозяйства и систем наружного освещения на территории городского округа Котельники | 2018 – 2022 годы | Всего | 500 | 4405 | 1655 | 1250 | 500 | 500 | 500 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 1155 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500 | 3250 | 500 | 1250 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 31948 | 115417,7 | 33843,7 | 20884 | 20134 | 20278 | 20278 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 22078 | 98965,7 | 21609,7 | 18900 | 18900 | 19778 | 19778 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9370 | 13202 | 11734 | 734 | 734 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500 | 3250 | 500 | 1250 | 500 | 500 | 500 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Всего, в том числе | 250184 | 45642 | 50142 | 50142 | 52129 | 52129 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджетов городского округа Котельники | 250184 | 45642 | 50142 | 50142 | 52129 | 52129 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Котельники Московской области "СПЕЦТРАНС создано и действует на основании законодательства Российской  Федерации - Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», муниципальных  правовых  актов городского округа Котельники Московской области, создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законом Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления городского округа Котельники Московской области.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами городского округа Котельники Московской области и настоящим Уставом.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является уборка территорий и содержание дорог городского округа Котельники Московской области.

Основные цели деятельности Бюджетного учреждения – удовлетворение нужд городского округа Котельники Московской области в содержании автомобильных дорог и проездов, осуществление деятельности по эксплуатации транспортных средств органов местного самоуправления, транспортное сопровождение исполнения органами местного самоуправления своих полномочий, оказание услуг по перевозкам  пассажиров, содержанию общегородских и дворовых территорий  городского округа Котельники Московской области, включая деятельность по  сбору и транспортировке отходов. Оказание  платных услуг населению физическим и юридическим лицам в соответствии с видами деятельности.

Виды деятельности:

Основные виды деятельности

1) содержание автомобильных дорог и проездов местного значения: отчистка проезжей части дорог и тротуаров от мусора, грязи, мойка покрытий; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации; устранение деформации и поврежденных дорожных знаков и стоек; ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;  механизированная расчистка автомобильных дорог от снега, погрузка и вывоз снега, борьба с зимней скользкостью; распределение противогололедных материалов.

2) содержание общегородских и дворовых территорий.

3) эксплуатация транспортных средств органов местного самоуправления.

4) организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления.

5) сбор  и транспортировка твердых отходов в пределах определенной зоны, включая сбор бытовых отходов и отходов на предприятиях посредством урн для мусора, урн на колесах, контейнеров, бункеров и т.д., в т.ч. которые могут включать смешанные восстанавливаемые материалы.

6) оказание услуг по уборке улиц, мест стоянки транспортных средств.

7) предоставление транспортных средств в аренду;

8) оказание услуг по перевозкам пассажиров.

Дополнительные виды деятельности:

1) организация, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание легковых, грузовых автомобилей и другой спецтехники;

2) транспортно-экспедиционные  услуги, грузовые перевозки;

3) организация, оборудование и эксплуатация автомобильных сервисных центров, ремонтных мастерских и диагностических постов;

4) организация технической помощи и эвакуации транспортных средств на улицах и дорогах;

5) хранение транспортных средств на специальных оборудованных площадках – стоянках;

6) разборка транспортных средств на запасные части;

7) предпродажная подготовка транспортных средств;

8) оказание платных услуг населению, физическим и юридическим лицам в соответствии с видами деятельности;

9) обслуживание сетей наружного освещения.

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду – методика расчета данного показателя подразумевает наличие и работоспособность техники для нужд коммунального хозяйства.

Соответствие цены приобретаемой техники, цене установленной государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы - методика расчета данного показателя соотношение цены приобретаемой техники  цене установленной государственной программе.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2018-2022 годы.

Заместитель главы администрации                                                           Е.В. Журавлев

Начальник управления ЖКИ                                                                  Л.И. Визаулина

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения | 2018 – 2022 годы | Всего | 54583 | 250184 | 45642 | 50142 | 50142 | 52129 | 52129 | МБУ городского округа Котельники Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 54583 | 250184 | 45642 | 50142 | 50142 | 52129 | 52129 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидия муниципальному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | 2018 – 2022 годы | Всего | 54583 | 247704 | 45000 | 50000 | 50000 | 51352 | 51352 | МБУ городского округа Котельники Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 54583 | 247704 | 45000 | 50000 | 50000 | 51352 | 51352 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Субсидия муниципальным учреждениям на приобретение основных средств | 2018 – 2022 годы | Всего | 406 | 1770 | 500 | 0 | 0 | 635 | 635 | МБУ городского округа Котельники Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 406 | 1770 | 500 | 0 | 0 | 635 | 635 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Субсидия муниципальным учреждениям на проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | МБУ городского округа Котельники Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Субсидия муниципальным учреждениям на проведение специальной оценки условий труда | 2018 – 2022 годы | Всего | 43 | 410 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | МБУ городского округа Котельники Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 43 | 410 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 54583 | 250184 | 45642 | 50142 | 50142 | 52129 | 52129 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 54583 | 250184 | 45642 | 50142 | 50142 | 52129 | 52129 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев