

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 22.12.2017 № 729-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Котельники Московской областиот 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановления главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ) и постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2170-ПА «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 436-ПГ, от 24.11.2017 № 633-ПГ) постановляю:

1. Внести в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 22.12.2017 №729-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» (в редакции постановления главы городского округа Котельники Московской области от 26.03.18 № 229-ПГ) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);

1.3. Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

2. Отделу муниципальной информационной политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Е.В. Журавлева

Временно исполняющий полномочия

главы городского округа Котельники А.А. Булгаков

Московской области

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А. Дюкарева

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Журавлев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Начальник управления жилищно-

коммунальной инфраструктуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И. Визаулина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Начальник управления финансов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Гуреева

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.И. Джагарян

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Начальник отдела экономики,

поддержки малого и среднего предпринимательства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Суслина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Отдел правовой работы и нормотворчества

правового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Консультант отдела управления

жилищным хозяйством

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я.С. Прохоров

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Расчет рассылки

Экз. №1,2 в дело

Экз. №3,4 в отдел экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства

Экз. №5,6 в управление жилищно-коммунальной инфраструктуры

Приложение 1

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Чистая вода  Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами  Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего, в том числе: | 561680 | 123252 | 125470 | 149958 | 81500 | 81500 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 15713 | 4313 | 4200 | 4200 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 545967 | 118939 | 121270 | 145758 | 80000 | 80000 |

Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев

Приложение 2

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего, в том числе | 457963 | 87563 | 83700 | 123 700 | 81500 | 81500 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 14463 | 4063 | 3700 | 3700 | 1500 | 1500 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 443500 | 83500 | 80000 | 120 000 | 80000 | 80000 |

Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев

Приложение 3

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен­ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1** Модернизация канализационной насосной станции мкр. Белая Дача стр.27Б | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | **43500** | **3500** | **0** | **40000** | **0** | **0** | МУЖКП «Котельники» |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **43500** | **3500** | **0** | **40000** | **0** | **0** |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Разработка проектно- сметной документации | 2018 год | Всего | 0 | **3500** | **3500** | **0** | **0** | **0** | **0** | МУЖКП «Котельники» |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **3500** | **3500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 | **Мероприятие 2** Выполнение  монтажных работ | 2020 год | Всего | 0 | **40000** | **0** | **0** | **40000** | **0** | **0** | МУЖКП «Котельники» |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **40000** | **0** | **0** | **40000** | **0** | **0** |
| 2 | **Основное мероприятие 2** Разработка схемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 2018 – 2022 годы | Всего | 1250 | **14463** | **4063** | **3700** | **3700** | **1500** | **1500** | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | **14463** | **4063** | **3700** | **3700** | **1500** | **1500** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | **4400** | **0** | **2200** | **2200** | **0** | **0** | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **4400** | **0** | **2200** | **2200** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2 | **Мероприятие 2** Актуализация схемы теплоснабжения | 2018 – 2022 годы | Всего | 1250 | **7250** | **1250** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | **7250** | **1250** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3 | **Мероприятие 3**  Разработка схемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Московской области | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | **2813** | **2813** | **0** | **0** | **0** | **0** | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **2813** | **2813** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **Основное мероприятие 3**  Обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 2018 – 2022 годы | Всего | 80000 | **400000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** | МУЖКП «Котельники»/АО «Белая Дача Инжиниринг» |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 80000 | **400000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** |
| 3.1 | **Мероприятие 8**  Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2018 – 2022 годы | Всего | 80000 | **400000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** | МУЖКП «Котельники»/АО «Белая Дача Инжиниринг» |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 80000 | **400000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** |
|  | **ВСЕГО** | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 81250 | **457963** | **87563** | **83700** | **123 700** | **81500** | **81500** |  |  |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | **14463** | **4063** | **3700** | **3700** | **1500** | **1500** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | 80000 | **443500** | **83500** | **80000** | **120 000** | **80000** | **80000** |

Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев