

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.05.2019 № 334-ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ "Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 26.03.2019 № 168/10 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», а также на основании постановления главы городского округа Котельники Московской областиот 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ, от 13.09.2018 № 792-ПГ) постановляю:

1. Внести в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ "Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2924 годы" следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Котельники Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2024 годы изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.2. Пункт 5 "Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

1.4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).

1.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотренно Мероприятием 1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему постановлению).

1.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотренно Мероприятием 1. Капитальные вложения в объекты общего образования муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему постановлению).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкина.

Глава городского округа Котельники

Московской области А.А. Булгаков

Приложение 1

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 22.05.2019№334-ПГ

Приложение к муниципальной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2014 годы

Паспорт муниципальной программы городского округа Котельники Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 4 390 333,84 | 206 784,84 | 312 177,00 | 1 340 802,00 | 1 116 043,00 | 439 797,00 | 974 730,00 | 894 278,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 266 429,09 | 57 247,09 | 15 609,00 | 67 040,00 | 55 804,00 | 21 991,00 | 48 738,00 | 44 716,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 123 904,75 | 149 537,75 | 296 568,00 | 1 273 762,00 | 1 060 239,00 | 417 806,00 | 925 992,00 | 849 562,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 22.05.2019№334-ПГ

Приложение к муниципальной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2014 годы

**5.Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество открытых образовательных организаций, в том числе:) | Отраслевой целевой показатель | единица | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 1.1.1 | Объектов дошкольного образования | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Основное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 1.1.2 | Объектов общего образования | единица | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |

Приложение 3

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 22.05.2019№334-ПГ

Приложение № 1 к муниципальной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2014 годы

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин | | | | | | | | | |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
|  |  | Всего, в том числе | 4 390 33,84 | 206 784,84 | 312 177,00 | 1 340 802,00 | 1 116 043,00 | 439 797,00 | 974 730,00 | 894 278,00 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники | 266 429,09 | 57 247,09 | 15 609,00 | 67 040,00 | 55 804,00 | 21 991,00 | 48 738,00 | 44 716,00 |
|  | Министерство строительного комплекса Московской области | Средства бюджета Московской области | 4 123 904,75 | 149 537,75 | 296 568,00 | 1 273 762,00 | 1 060 239,00 | 417 806,00 | 925 992,00 | 849 562,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 22.05.2019№334-ПГ

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме "Строительство (реконструкция) объектов образования"

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2022 ‑ 2026 годы | Всего | - | 721 477 | 0 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 36 078 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| Средства бюджета Московской области | - | 685 399 | 0 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 279 327 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2022 ‑ 2026 годы | Всего | - | 721 477 | 0 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 36 078 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 014 703 |
| Средства бюджета Московской области | - | 685 399 | 0 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 0279 327 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | Итого | - | 483 863 | 0 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 459 669 | 0 | 0 | 0 | 26 109 | 221 758 | 211 802 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | Итого | - | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 294 030 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 14 703 |
| Средства бюджета МО | - | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 279 327 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | Итого | - | 219 936 | 0 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 | 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 208 937 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2** Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2016 ‑ 2025 годы | Всего | 160 286,13 | 3 668 856,84 | 206 784,84 | 312 177 | 1 340 802 | 1 076 087 | 109 078 | 623 928 | 600 248 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 230 351,09 | 57 247,09 | 15 609 | 67 040 | 53 805 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| Средства бюджета Московской области | 110 022,83 | 3 438 505,75 | 149 537,75 | 296 568 | 1 273 762 | 1 022 282 | 103 624 | 592 732 | 70 235 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Капитальные вложения в объекты общего образования | 2019 ‑ 2024 годы | Всего | 160 286,13 | 3 668 856,84 | 206 784,84 | 312 177 | 1 340 802 | 1 076 087 | 109 078 | 623 928 | 600 248 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 230 351,09 | 57 247,09 | 15 609 | 67 040 | 53 805 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| Средства бюджета Московской области | 110 022,83 | 3 438 505,75 | 149 537,75 | 296 568 | 1 273 762 | 1 022 282 | 103 624 | 592 732 | 70 235 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 Корпус-пристройка к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Котельниковсская средняя общеобразовательная школа №2 по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая, д. 39 \*(в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2018 г. -974,73 тыс. руб.) | 2016-2019 | Итого | 160 286,13 | 196 341,84 | 196 341,84 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 56 725,09 | 56 725,09 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| Средства бюджета МО | 110 022,83 | 139 616,75 | 139 616,75 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.2 Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) | 2019-2022 | Итого | - | 2 729 021 | 10 443 | 312 177 | 1 340 802 | 1 065 599 | 0 | 0 |  | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 136 451 | 522 | 15 609 | 67 040 | 53 280 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета МО | - | 2 592 570 | 9 921 | 296 568 | 1 273 762 | 1 012 319 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.3 Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2025 | Итого | - | 743 494 | 0 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928, | 600 248 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 37 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| Средства бюджета МО | - | 706 319 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | **ВСЕГО** | 2016 ‑ 2026 годы | Всего, в том числе: | 160 286,13 | 4 390 333,84 | 206 784,84 | 312 177 | 1 340 802 | 1 116 043 | 439 797 | 974 730 | 894 278 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 266 429,09 | 57 247,09 | 15 609 | 67 040 | 55 804 | 21 991 | 48 738 | 44 716 |
| Средства бюджета Московской области | 110 022,83 | 4 123 904,75 | 149 537,75 | 296 568 | 1 273 762 | 1 060 239 | 417 806 | 925 992 | 849 562 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 22.05.2019№334-ПГ

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме "Строительство (реконструкция) объектов образования"

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 350 | 483 863 | 0,00 | Всего | 483 863 | 0 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 459 669 | 0 |  |  | 26 109 | 221 758 | 211 802 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 200 | 311 708 | 0,00 | Всего | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 294 030 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 14 703 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 279 327 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 150 | 219 936 | 0,00 | Всего | 219 936 | 0 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 208 937 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию 1 | 2022-2026 | 700 | 1 015 507 | 0,00 | Всего | 721 477 | 0 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 36 078 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 685 399 | 0 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 279 327 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 22.05.2019№334-ПГ

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме "Строительство (реконструкция) объектов образования"

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Капитальные вложения в объекты общего образования муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Корпус-пристройка к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Котельниковсская средняя общеобразовательная школа №2 по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая, д. 39 \*(в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2018 г. -974,73 тыс. руб.) | 2016-2019 | 300 | 356 627,97 | 160 286,13 | Всего | 196 341,84 | 196 341,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 263,30 | Средства бюджета городского округа Котельники | 56 725,09 | 56 725,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 022,83 | Средства бюджета МО | 139 616,75 | 139 616,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) | 2019-2022 | 2450 | 2 729 021 | 0,00 | Всего | 2 729 021 | 10 443 | 312 177 | 1 340 802 | 1 065 599 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 136 451 | 522 | 15 609 | 67 040 | 53 280 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 2 592 570 | 9 921 | 296 568 | 1 273 762 | 1 012 319 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дча (ПИР и строительство) | 2022-2025 | 1100 | 1 343 742 | 0,00 | Всего | 743 494 | 0 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928 | 600 248 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 37 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 706 319 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию 1 | 2016-2025 | 3850 | 4 429 390,97 | 160 286,13 | Всего | 3 668 856,84 | 206 784,84 | 312 177 | 1 340 802 | 1 076 087 | 109 078 | 623 928 | 600 248 |
| 50 263,30 | Средства бюджета городского округа Котельники | 230 351,09 | 57 247,09 | 15 609 | 67 040 | 53 805 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 110 022,83 | Средства бюджета МО | 3 438 505,75 | 149 537,75 | 296 568 | 1 273 762 | 1 022 282 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |